## Tasks (01042026-10042026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  |  |  | 1.88 | GPMB | GPMB |  | 06/04/2026 10:42 | 9916017 | 0 | Task
Đăng ký đề xuất thực hiện dự án Nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:42 | 9916018 | 0 | Task
Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | P. GPMB |  | 06/04/2026 10:42 | 9916019 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  | - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:42 | 9916020 | 0 | Task
Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:42 | 9916021 | 0 | Task
Lập hồ sơ nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916022 | 0 | Task
Trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916023 | 0 | Task
Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916024 | 0 | Task
Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916025 | 0 | Task
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916026 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916027 | 0 | Task
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916028 | 0 | Task
Lập, thẩm tra và thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916029 | 0 | Task
Lập, thẩm tra và thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916030 | 0 | Task
Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916031 | 0 | Task
Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916032 | 0 | Task
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916033 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB, K. Kinh doanh | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916034 | 0 | Task
Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916035 | 0 | Task
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P.GPMB, TCKT | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916036 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916037 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916038 | 0 | Task
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:42 | 9916039 | 0 | Task