## KDC Ninh Thủy
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KDC NINH THỦY
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch |  | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực I |  | GPMB |  |  |  | Đã hoàn thành
2 | Rà soát các thủ tục về đầu tư, đất đai của dự án để phục vụ cho thủ tục giao đất, thuê đất |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB | 100%
3 | Thủ tục đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB | 100% | Tháng 01/2026
4 | Lập đồ án điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 và hồ sơ GIS |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 01/2026
5 | Trình thẩm định điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 01/2026
6 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch |  | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Tháng 03/2026
7 | Điều chỉnh GCNĐKĐT dự án (phụ thuộc vào kết quả rà soát các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng của dự án) | Phương án 1: Nếu CQNN yêu cầu điều chỉnh mục tiêu dự án thì thực hiện thủ tục Điều chỉnh GCNĐT (quy mô dự án; Tổng mức đầu tư, ranh giới xin giao đất theo giai đoạn) theo QHCT 1/500 điều chỉnh, thời hạn hoạt động dự án | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB | 100% | Tháng 01/2026
|  | Phương án 2: Nếu CQNN không yêu cầu điều chỉnh mục tiêu thì điều chỉnh sau khi có TKCS dự án (TKCS là bước phê duyệt dự án đầu tư: quy mô dự án, tổng mức đầu tư) |  |  | 100% | Tháng 05/2026
8 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | 100% | Tháng 03/2026
9 | Lập và Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 01- 03/2026
10 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 03/2026
11 | Lập và Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 03- 05/2026
12 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 06/2026
13 | Khảo sát địa chất công trình (Khoan bổ sung) |  | KDA | CÁC KHỐI | 100% | Tháng 1-2/2026
14 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 03/2026
15 | Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 03/2026
16 | Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 06/2026
17 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 03/2026
18 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 03/2026
19 | Lập trích đo giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | 100% | Tháng 02/2026
20 | Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | 100% | Tháng 03/2026
21 | Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT |  | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 03- 05/2026
22 | Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | 100% | Tháng 05/2026
23 | Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) |  | K. Dự án | ĐT-PL |  |  | Theo KH của K Dự án thực hiện trong năm 2027
24 | Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | Tháng 06/2026 | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau
25 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực I |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB | 100% | Tháng 05/2026
26 | Thủ tục khởi công xây dựng HTKT Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) |  | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 05/2026
27 | Thi công xây dựng |  | KDA | KKD/TCKT |  | Tháng 1-12/2026
27.1 | Hạng mục 1: Nhà điều hành Giai đoạn 1 |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 100% | Tháng 1/2026 | Đã tạm ứng năm 2025 (109.799.003đ)
27.2 | Hạng mục 2: Trồng cây xanh dọc tuyến đường 652 BD và hàng rào tole bổ sung cho GĐ 1 và GĐ 2 còn thiếu |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 100% | Tháng 1-7/2026 | Đã tạm ứng 50% năm 2025 (979.914.304 đ)
27.3 | Hạng mục 3: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha): |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT |  | Tháng 1-12/2026 | Hoàn thành năm 2026
27.4 | Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 100% | Tháng 7-12/2026 | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%)
27.5 | Hạng mục 5: Nhà điều hành dự án (giai đoạn 2) |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 81% | Tháng 10-12/2026
27.6 | Hạng mục 6: Đấu nối Hệ thống điện – nước tạm phục vụ thi công |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 100% | Tháng 9-10/2026
27.7 | Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy |  | KDA | TĐ QANT/'TCKT | 100% | Tháng 4-7/2026
28 | Giám sát Thi công xây dựng |  | KDA | NNT/KKD |  | Tháng 1-12/2026
28.1 | Hạng mục 1: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha): |  | KDA | NNT/TCKT | 50% | Tháng 1-12/2026 | Hoàn thành năm 2026
28.2 | Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) |  | KDA | NNT/TCKT | 100% | Tháng 7-12/2026 | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%)
28.3 | Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy |  | KDA | NNT/TCKT | 100% | Tháng 7/2026
29 | Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực I |  | ĐT-PL | K. Dự án K. KD |  | Tháng 09/2026 | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau
30 | Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực II |  | GPMB |  | 100% (3.5ha) | Tháng 06/2026
31 | Lập trích đo giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | Tháng 07/2026
32 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực II) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | Tháng 08/2026
33 | Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | Tháng 09/2026
34 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực II |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | Tháng 09/2026
35 | Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực II |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | Tháng 10/2026
36 | Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực III |  | GPMB |  | 100% (4.56ha) | Tháng 12/2026
37 | Lập trích đo giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  |  | Thực hiện vào năm 2027
38 | Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
39 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực III) |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
40 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực III |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB
41 | Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực III |  | ĐT-PL | K. Dự án
Lưu ý: - Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến là 36 tháng kể từ ngày được điều chỉnh; tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý nêu trên là tiến độ triển khai thực tế dự kiến. - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước. - Đối với các công trình cao tầng phải thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, phụ thuộc vào phương án kinh doanh.
Ngày tháng năm 2026
| NHẬN CHỈ TIÊU |  |  |  | GIAO CHỈ TIÊU

## KDC Ninh Long
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KDC NINH LONG
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 24.22ha | Tháng 12/2026
2 | Tiếp tục kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vv giải quyết phần diện tích bị chồng lấn. | ĐT-PL |  |  | Tháng 01/2026 | Đã hoàn thành
3 | Điều chỉnh CTĐT dự án KDC Ninh Long theo diện tích 146,61 ha (điều chỉnh 10 nội dung) | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Tháng 5/2026 | Đã hoàn thành điều chỉnh 04 nội dung theo GCNĐKĐT điều chỉnh lần 02 ngày 12/03/2026 (diện tích 149.09ha), còn phải điều chinh 06 nội dung còn lại
4 | Lập ý tưởng quy hoạch dự án | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 03/2026
5 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 07/2026
6 | Lập hồ sơ điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | K. Dự án |  | 100% | Tháng 4-9/2026
7 | Trình thẩm định điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | ĐT-PL | K. Dự án | 100% | Tháng 09/2026
8 | Lập hồ sơ khảo sát, đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 (khu Đông và khu Tây) | K.Kinh doanh | K. Dự án | 100% | Tháng 5-7/2026
9 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Tháng 10/2026
10 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | 100% | Tháng 09/2026
11 | Rà phá bom mìn, vật nổ | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 4-5/2026
12 | Lập hồ sơ khảo sát địa chất công trình | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 10-11/2026
13 | Lập và Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế cơ sở phần HTKT | K. Dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 09- 12/2026
14 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ĐT-PL | K. Dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027
15 | Lập và Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | K. Dự án | ĐT-PL
16 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ĐT-PL | K. Dự án
17 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | ĐT-PL | K. Dự án
18 | Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT | ĐT-PL | K. Dự án
19 | Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | ĐT-PL | K. Dự án
20 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | K. Dự án | ĐT-PL
21 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | K. Dự án | ĐT-PL
22 | Lập trích đo giao đất Phân kỳ I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh và theo Phân kỳ, tiến độ GPMB) | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
23 | Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo phân kỳ | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
24 | Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | K. Dự án | ĐT-PL
25 | Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
26 | Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | K. Dự án | ĐT-PL
27 | Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB
28 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ theo phân kỳ | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB
29 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | K. Dự án
30 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | KDA | TĐ QANT/'TCKT
31 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ theo phân kỳ | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.
Ngày tháng năm 2026
| NHẬN CHỈ TIÊU |  |  | GIAO CHỈ TIÊU

## Đông Bắc Ninh Hòa
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TMDV ĐÔNG BẮC NINH HÒA (TÊN THƯƠNG MẠI: KĐT TMDV VÂN PHONG RIVERSIDE 3)
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch |  | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% |  | GPMB |  | 9.1 ha | Hoàn thành vào tháng 10/2026
2 | PA1: Thực hiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Đăng ký đề xuất thực hiện dự án Nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
| PA2: Thực hiện theo điều 127 Luật đất đai 2024 | Thủ tục đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
3 | Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý |  | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 10/2026
4 | Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư: - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính |  | ĐT-PL | Các Khối | 100% |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
5 | Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
6 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau (Kế hoạch của Dự án và ĐT-PL không khớp nhau)
7 | Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 |  | KDA | ĐT-PL | 100% | Tháng 6-12/2026 | Kế hoạch của Dự án và ĐT-PL không khớp nhau
8 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
9 | Lập hồ sơ khảo sát địa hình 1/500 |  | KKD | KDA/TC-KT | 100% | Tháng 8-9/2026
10 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
11 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
12 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình |  | ĐT-PL | KDA |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
13 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
14 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
15 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
16 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
17 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM |  | ĐT-PL | KDA
18 | Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
19 | Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
20 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng |  | ĐT-PL | KDA
21 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) |  | ĐT-PL | KDA
22 | Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) |  | ĐT-PL | P. GPMB
23 | Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất |  | ĐT-PL | P. GPMB
24 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ |  | ĐT-PL | P. GPMB TCKT
25 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
26 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
27 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) |  | ĐT-PL | KDA
28 | Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 10-11/2026
28.1 | Hạng mục 1: Hàng rào kẽm gai bao quanh đất dự án |  | KDA | TĐ QANT/TCKT | 100% | Tháng 10-11/2026
29 | Giám sát Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 10-11/2026
29.1 | Giám sát thi công hàng rào kẽm gai Gđ 1& 2 |  | KDA | TVGS/TCKT | 100% | Tháng 10-11/2026
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## Nam Vân Phong
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TMDV NAM VÂN PHONG (TÊN THƯƠNG MẠI: KĐT TMDV VÂN PHONG RIVERSIDE 1)
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch |  | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% |  | GPMB |  | 1.37 ha | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
2 | PA1: Thực hiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Đăng ký đề xuất thực hiện dự án Nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
| PA2: Thực hiện theo điều 127 Luật đất đai 2024 | Thủ tục đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý |  | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 07/2026
4 | Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư: - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính |  | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 09/2026
5 | Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
6 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
7 | Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 |  | KDA | ĐT-PL | 100% | Tháng 6-12/2026
8 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
9 | Lập hồ sơ khảo sát địa hình 1/500 |  | KKD | KDA/TC-KT | 100% | Tháng 8-9/2026
10 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
11 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
12 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình |  | ĐT-PL | KDA |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
13 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
14 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
15 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
16 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
17 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM |  | ĐT-PL | KDA
18 | Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
19 | Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
20 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng |  | ĐT-PL | KDA
21 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) |  | ĐT-PL | KDA
22 | Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) |  | ĐT-PL | P. GPMB
23 | Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất |  | ĐT-PL | P. GPMB
24 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ |  | ĐT-PL | P. GPMB TCKT
25 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
26 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
27 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) |  | ĐT-PL | KDA
28 | Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 8-9/2026
28.1 | Hạng mục 1: Hàng rào kẽm gai bao quanh đất dự án |  | KDA | TĐ QANT/TCKT | 100% | Tháng 8-9/2026
29 | Giám sát Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 9/2026
29.1 | Giám sát thi công hàng rào kẽm gai Gđ 1& 2 |  | KDA | TVGS/TCKT | 100% | Tháng 9/2026
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## Bắc Ninh Hòa
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TMDV BẮC NINH HÒA (TÊN THƯƠNG MẠI: KĐT TMDV VÂN PHONG RIVERSIDE 2)
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch |  | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% |  | GPMB |  | 0.002 ha | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
2 | PA1: Thực hiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Đăng ký đề xuất thực hiện dự án Nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
| PA2: Thực hiện theo điều 127 Luật đất đai 2024 | Thủ tục đề nghị chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý |  | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 07/2026
4 | Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư: - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính |  | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 09/2026
5 | Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
6 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
7 | Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 |  | KDA | ĐT-PL | 100% | Tháng 6-12/2026
8 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 |  | ĐT-PL | KDA | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
9 | Lập hồ sơ khảo sát địa hình 1/500 |  | KKD | KDA/TC-KT | 100% | Tháng 8-9/2026
10 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
11 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt |  | ĐT-PL | P. GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
12 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình |  | ĐT-PL | KDA |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
13 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
14 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
15 | Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
16 | Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
17 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM |  | ĐT-PL | KDA
18 | Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT |  | ĐT-PL | KDA
19 | Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất |  | ĐT-PL | KDA
20 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng |  | ĐT-PL | KDA
21 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) |  | ĐT-PL | KDA
22 | Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) |  | ĐT-PL | P. GPMB
23 | Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất |  | ĐT-PL | P. GPMB
24 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ |  | ĐT-PL | P. GPMB TCKT
25 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT |  | KDA | ĐT-PL
26 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất |  | KDA | ĐT-PL
27 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) |  | ĐT-PL | KDA
28 | Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 8-9/2026
28.1 | Hạng mục 1: Hàng rào kẽm gai bao quanh đất dự án |  | KDA | TĐ QANT/TCKT | 100% | Tháng 8-9/2026
29 | Giám sát Thi công xây dựng: |  | KDA | KKD/TCKT | 100% | Tháng 9/2026
29.1 | Giám sát thi công hàng rào kẽm gai Gđ 1& 2 |  | KDA | TVGS/TCKT | 100% | Tháng 9/2026
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## KCN Ninh Diêm 3
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP NINH DIÊM 3
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 26.31 ha
2 | Liên danh NĐT có kinh nghiệm theo hình thức góp vốn vào HCNL | ĐT-PL | TC-KT | 100% | Hoàn thành vào tháng 01/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện hồ sơ năng lực để liên danh tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: 1. Hồ sơ liên danh 2. Vốn, năng lực tài chính 3. Năng lực vận hành, kinh nghiệm đầu tư, xây dựng công trình, dự án tương tự. | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 01/2026 | Chưa hoàn thành
4 | Lập hồ sơ dự thầu | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
5 | Tham gia đấu thầu | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 04/2026
6 | Ký Hợp đồng thực hiện dự án và cấp GCNĐKĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
7 | Hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ TĐC | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
8 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 09/2026
9 | Lập QH Chi tiết 1/500 | Khối dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 5-10/2026
10 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
11 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ĐT-PL | GPMB Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
12 | Lập trích đo giao đất | ĐT-PL | GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
13 | Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất (phụ thuộc vào tiến độ GPMB) | ĐT-PL | GPMB |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
14 | Thủ tục thiết kế cơ sở + Thẩm tra PCCC về thiết kế cơ sở, DTM | Khối dự án | ĐT-PL |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
15 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC … | Khối dự án | ĐT-PL
16 | Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC | Khối dự án | ĐT-PL
17 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | Khối dự án
18 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | ĐT-PL | GPMB
19 | Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ĐT-PL | GPMB TCKT
20 | Thủ tục cấp giấy CNQSDĐ | ĐT-PL | GPMB
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## KCN Ninh Diêm 2
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP NINH DIÊM 2
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 92.23 ha
2 | Thực hiện xin Quyết định chủ trương đầu tư dự án đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 04/2026
3 | Thủ tục cấp GCN ĐKĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 04/2026
4 | Điều chỉnh cục bộ QHC KKT | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
5 | Điều chỉnh cục bộ QHPK 17 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
6 | Lập phương án ý tưởng QH 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
7 | Lập hồ sơ đo đạc trích đo địa chính 1/2000 | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 8-10/2026
8 | Lập QH Chi tiết 1/500 | Khối dự án | ĐT-PL |  |  | Không có trong kế hoạch của Dự án
9 | Trình, thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 10/2026 | Kế hoạch của Dự án và ĐT-PL không khớp nhau
10 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
11 | Lập thẩm tra, thẩm định thủ tục thiết kế cơ sở + Thẩm tra PCCC về thiết kế cơ sở, DTM | ĐT-PL | Khối dự án |  | Triển khai thực hiện từ tháng 11/2026 | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
12 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC … | Khối dự án | ĐT-PL |  | Triển khai thực hiện từ tháng 11/2026 | Thực hiện năm sau
13 | Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất từng phần | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
14 | Lập thẩm tra, thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
15 | Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCN QSDĐ | ĐT-PL | GPMB TCKT |  |  | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
16 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | Khối dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
17 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt (theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa từ 2 ha trở lên | ĐT-PL | GPMB
18 | Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC | Khối dự án | ĐT-PL
19 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | Khối dự án
20 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | ĐT-PL | GPMB
21 | Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ĐT-PL | GPMB TCKT
22 | Thủ tục cấp giấy CNQSDĐ | ĐT-PL | GPMB
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## Mỏ KS
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ KHOÁNG SẢN
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 1.09 ha | Hoàn thành vào tháng 04/2026
PHƯƠNG ÁN 1: Thực hiện thủ tục đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản
2 | Hoàn thành cập nhật kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa | ĐT-PL | TC-KT | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026
3 | Hoàn thiện năng lực tham gia đấu giá | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
4 | Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
5 | Thực hiện hồ sơ về tư vấn xác định trữ lượng khoáng sản | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
6 | Thủ tục xin chủ trương đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
7 | Thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản | ĐT-PL | Khối dự án |  |  | Thực hiện vào năm 2027
PHƯƠNG ÁN 2: Thực hiện theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024
1 | Chấp thuận KDC Ninh Thủy là dự án phát triển Kinh tế xã hội theo Nghị quyết 66.4 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026 | Trong giai đoạn này đồng thời thực hiện các bước về lựa chọn pháp nhân đáp ứng điều kiện năng lực tài chính, ngành nghề khai thác khoáng sản để đảm bảo nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản. Chưa hoàn thành
2 | Xin cấp phép khai thác khoáng sản theo cơ chế Nghị quyết 66.4/NQ-CP tại Sở Nông nghiệp và Môi trường | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 04/2026
3 | Phê duyệt trữ lượng khai thác khoáng sản | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
4 | Giấy phép môi trường | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
5 | Giấy phép khai thác vật liệu xây dựng | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 07/2026
6 | Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## NOXH Hoàn Cầu
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN CẦU
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 1.58 ha | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
2 | Thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
3 | Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
4 | Thủ tục cấp GCNĐKĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 07/2026
5 | Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
6 | Lập hồ sơ QHCT 1/500 | Khối dự án | ĐT-PL | 100% | Tháng 4-11/2026
7 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
8 | Lập hồ sơ khảo sát, đo đạc địa hình 1/500 | Khối Kinh doanh | KDA/TC-KT | 100% | Tháng 8-9/2026
9 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026 | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt
10 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ĐT-PL | Khối dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt)
11 | Lập hồ sơ thực hiện thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án
12 | Lập hồ sơ thực hiện thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ĐT-PL | Khối dự án
13 | Lập hồ sơ thực hiện thủ tục ĐTM | ĐT-PL | Khối dự án
14 | Lập hồ sơ thiết kế PCCC phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án
15 | Lập hồ sơ thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | ĐT-PL | Khối dự án
16 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ĐT-PL | Khối dự án |  |  | Thực hiện năm 2027
17 | Lập trích đo giao đất | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 12/2026
18 | Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất | ĐT-PL | GPMB TCKT |  |  | Thực hiện năm 2027
19 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án
20 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | Khối dự án | ĐT-PL
21 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | Khối dự án
22 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt (theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa từ 2 ha trở lên | ĐT-PL | GPMB
23 | Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ĐT-PL | TCKT
24 | Phê duyệt giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội | ĐT-PL | Các Khối
25 | Tổ chức bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định | K.Kinh doanh | Các Khối
26 | Báo cáo hoàn thành dự án, đăng ký hoạt động và quản lý vận hành khu nhà ở xã hội | ĐT-PL | Các Khối
27 | Thi công xây dựng: | Kinh doanh | GPMB/KDA | 100% | Tháng 4/2026
27.1 | Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (30 cọc) | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 4/2026
Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## KĐT Mỹ Á
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KĐT DU LỊCH MỸ Á
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB
2 | Lập phương án ý tưởng quy hoạch: Tìm kiếm và chọn đơn vị tư vấn; lập mảnh trích đo dự án và xác định ranh giới và hiện trạng sử dụng đất | ĐT-PL | GPMB K. Kinh doanh | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Rà soát các Quy hoạch chung, QHPK, QHSDĐ, KHSDĐ, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển Nhà ở | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
4 | Lập đề xuất nghiên cứu và phương án phát triển dự án: Báo cáo Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh Khánh Hòa và UBND Tỉnh | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 01/2026 | Đã gửi văn bản cho Ban QLKKTKCN và UBND tỉnh xin lịch báo cáo phương án, tuy nhiên do chưa hoàn thiện phương án ý tưởng nên đã xin hoãn lịch họp => Chưa hoàn thành
5 | Hoàn thiện phương án phát triển các dự án theo góp ý các Ngành, UBND tỉnh | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026 | Chưa hoàn thành
6 | Hoàn thiện hồ sơ Quyết định CTĐT: hoàn thiện pháp nhân, tài chính và hoàn thiện các hồ sơ CTĐT theo quy định Gồm: - Chuẩn bị năng lực tài chính: Thực hiện kiểm toán, chứng thư. - Thực hiện thủ tục đánh giá ĐTM sơ bộ. - Thẩm tra khái toán TMĐT. - Phương án Bồi thường hỗ trợ TĐC sơ bộ. | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
7 | Trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
8 | Thực hiện lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND, Bộ,….về hồ sơ xin quyết định CTĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
9 | Phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 09/2026
10 | Trình HĐND thông quan danh mục dự án thu hồi đất và đấu thầu | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 10/2026
11 | Lập hồ sơ mời thầu và thẩm tra hồ sơ mời thầu | ĐT-PL | Khối Dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
12 | Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
13 | Ký Hợp đồng thầu và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án
14 | Thực hiện các thủ tục Bồi thường hỗ trợ tái định cư | ĐT-PL | GPMB
15 | Lập hồ sơ đo đạc trích đo địa chính 1/2000 | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 8-10/2026
16 | Thực hiện lập QHCT dự án và Thiết kế ý tưởng kỹ thuật công trình trên đất điển hình | ĐT-PL | Khối Dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
17 | Thi công xây dựng: | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 8/2026
17.1 | Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (130 cọc) | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 8/2026
15 | Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.

## KĐT Bắc Hòn Hèo
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KĐT SINH THÁI BẮC HÒN HÈO
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB
2 | Lập phương án ý tưởng quy hoạch: Tìm kiếm và chọn đơn vị tư vấn; lập mảnh trích đo dự án và xác định ranh giới và hiện trạng sử dụng đất | ĐT-PL | GPMB K. Kinh doanh | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Rà soát các Quy hoạch chung, QHPK, QHSDĐ, KHSDĐ, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển Nhà ở | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
4 | Lập đề xuất nghiên cứu và phương án phát triển dự án: Báo cáo Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh Khánh Hòa và UBND Tỉnh | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 01/2026 | Đã gửi văn bản cho Ban QLKKTKCN và UBND tỉnh xin lịch báo cáo phương án, tuy nhiên do chưa hoàn thiện phương án ý tưởng nên đã xin hoãn lịch họp => Chưa hoàn thành
5 | Hoàn thiện phương án phát triển các dự án theo góp ý các Ngành, UBND tỉnh | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 02/2026 | Chưa hoàn thành
6 | Hoàn thiện hồ sơ Quyết định CTĐT: hoàn thiện pháp nhân, tài chính và hoàn thiện các hồ sơ CTĐT theo quy định Gồm: - Chuẩn bị năng lực tài chính: Thực hiện kiểm toán, chứng thư. - Thực hiện thủ tục đánh giá ĐTM sơ bộ. - Thẩm tra khái toán TMĐT. - Phương án Bồi thường hỗ trợ TĐC sơ bộ. | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 05/2026
7 | Trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 06/2026
8 | Thực hiện lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND, Bộ,….về hồ sơ xin quyết định CTĐT | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành vào tháng 08/2026
9 | Phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 09/2026
10 | Trình HĐND thông quan danh mục dự án thu hồi đất và đấu thầu | ĐT-PL | GPMB | 100% | Hoàn thành vào tháng 10/2026
11 | Lập hồ sơ mời thầu và thẩm tra hồ sơ mời thầu | ĐT-PL | Khối Dự án | 100% | Hoàn thành vào tháng 11/2026
12 | Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
13 | Ký Hợp đồng thầu và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | ĐT-PL | Khối Dự án
14 | Thực hiện các thủ tục Bồi thường hỗ trợ tái định cư | ĐT-PL | GPMB
15 | Thực hiện lập QHCT dự án và Thiết kế ý tưởng kỹ thuật công trình trên đất điển hình | ĐT-PL | Khối Dự án
16 | Thi công xây dựng | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 4-7/2026
16.1 | Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (200 cọc haven 2) | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 4-5/2026 | 0
16.2 | Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (200 cọc Haven 3) | KKD | GPMB/KDA | 100% | Tháng 6-7/2026 | 0

## KĐT Quốc Anh
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2026
DỰ ÁN KĐT DU LỊCH DỊCH VỤ QUỐC ANH
STT | Nội dung Chi tiết năm kế hoạch | Đơn vị/Khối/Phòng/Ban |  | Mục tiêu Năm 2026 | Thời hạn | Ghi chú
|  | Chủ trì | Phối hợp
1 | Hoàn thành giải phóng mặt bằng | GPMB |  | 1.88 ha | Hoàn thành vào tháng 12/2026
2 | Đăng ký đề xuất thực hiện dự án Nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
3 | Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý | ĐT-PL | P. GPMB | 100% | Hoàn thành tháng 09/2026
4 | Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư: - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính | ĐT-PL | Các Khối | 100% | Hoàn thành tháng 12/2026
5 | Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án | ĐT-PL | Khối dự án | 100% | Hoàn thành tháng 03/2026 | Chưa hoàn thành
6 | Lập hồ sơ nhiệm vụ QHCT 1/500 | Khối dự án | ĐT-PL |  |  | Tiếp tục thực hiện vào năm sau
7 | Trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án
8 | Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 | Khối dự án | ĐT-PL
9 | Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ĐT-PL | Khối dự án
10 | Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ĐT-PL | P. GPMB
11 | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt | ĐT-PL | P. GPMB
12 | Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ĐT-PL | Khối dự án
13 | Lập, thẩm tra và thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án
14 | Lập, thẩm tra và thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ĐT-PL | Khối dự án
15 | Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | ĐT-PL | Khối dự án
16 | Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | ĐT-PL | Khối dự án
17 | Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ĐT-PL | Khối dự án
18 | Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) | ĐT-PL | P. GPMB K. Kinh doanh
19 | Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất | ĐT-PL | P. GPMB
20 | Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ | ĐT-PL | P.GPMB TCKT
21 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ĐT-PL | Khối dự án
22 | Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ĐT-PL | Khối dự án
23 | Thủ tục khởi công công trình xây dựng Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | ĐT-PL | Khối dự án
22 | Lưu ý: - Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự kiến nêu trên phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian phê duyệt các thủ tục của cơ quan Nhà nước.