## Tasks (01042026-10042026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm |  |  |  |  | 26.31 | GPMB | GPMB |  | 06/04/2026 09:27 | 9915277 | 0 | Task
Liên danh NĐT có kinh nghiệm theo hình thức góp vốn vào HCNL | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [5 empty] | ĐT-PL | TC-KT | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:27 | 9915278 | 0 | Task
Chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện hồ sơ năng lực | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 |  | Chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện hồ sơ năng lực để liên danh tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: 1. Hồ sơ liên danh 2. Vốn, năng lực tài chính 3. Năng lực vận hành, kinh nghiệm đầu tư, xây dựng công trình, dự án tương tự. | Quá hạn | [5 empty] | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:27 | 9915279 | 0 | Task
Lập hồ sơ dự thầu | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [5 empty] | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:27 | 9915281 | 0 | Task
Tham gia đấu thầu | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 09:27 | 9915282 | 0 | Task
Ký Hợp đồng thực hiện dự án và cấp GCNĐKĐT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 09:27 | 9915283 | 0 | Task
Hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ TĐC | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB |  | 06/04/2026 09:27 | 9915284 | 0 | Task
Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 09:27 | 9915285 | 0 | Task
Lập QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/05/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL |  | 06/04/2026 09:27 | 9915286 | 0 | Task
Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 09:27 | 9915287 | 0 | Task
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB Khối dự án |  | 06/04/2026 09:27 | 9915288 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 09:27 | 9915289 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất (phụ thuộc vào tiến độ GPMB) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 09:27 | 9915290 | 0 | Task
Thủ tục thiết kế cơ sở + Thẩm tra PCCC về thiết kế cơ sở, DTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915291 | 0 | Task
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC … | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915292 | 0 | Task
Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915293 | 0 | Task
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915294 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915295 | 0 | Task
Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB TCKT | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915296 | 0 | Task
Thủ tục cấp giấy CNQSDĐ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:27 | 9915297 | 0 | Task