## Tasks (01042026-10042026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực I | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  | 03/04/2026 17:36 |  | Hoàn thành | [0%] |  |  |  |  | GPMB | GPMB | Đã hoàn thành | 03/04/2026 17:36 | 9904710 | 0 | Task
Rà soát các thủ tục về đầu tư, đất đai của dự án để phục vụ cho thủ tục giao đất, thuê đất | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904711 | 0 | Task
Thủ tục đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904712 | 0 | Task
Lập đồ án điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 và hồ sơ GIS | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904713 | 0 | Task
Trình thẩm định điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904714 | 0 | Task
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904715 | 0 | Task
Điều chỉnh GCNĐKĐT dự án (phụ thuộc vào kết quả rà soát các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng của dự án) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904716 | 0 | Task
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904717 | 0 | Task
# Phương án 1: Nếu CQNN yêu cầu điều chỉnh mục tiêu dự án thì thực hiện thủ tục Điều chỉnh GCNĐT (quy mô dự án; Tổng mức đầu tư, ranh giới xin giao đất theo giai đoạn) theo QHCT 1/500 điều chỉnh, thời hạn hoạt động dự án | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904718 | 9904717 | Subtask
# Phương án 2: Nếu CQNN không yêu cầu điều chỉnh mục tiêu thì điều chỉnh sau khi có TKCS dự án (TKCS là bước phê duyệt dự án đầu tư: quy mô dự án, tổng mức đầu tư) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904719 | 9904717 | Subtask
Lập và Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế cơ sở phần HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904720 | 0 | Task
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904721 | 0 | Task
Lập và Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904722 | 0 | Task
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904723 | 0 | Task
Khảo sát địa chất công trình (Khoan bổ sung) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904725 | 0 | Task
Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 02/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | CÁC KHỐI |  | 03/04/2026 17:36 | 9904727 | 0 | Task
Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904729 | 0 | Task
Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904730 | 0 | Task
Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904732 | 0 | Task
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904734 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904736 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 02/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904738 | 0 | Task
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904739 | 0 | Task
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904740 | 0 | Task
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904741 | 0 | Task
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL | Theo KH của K Dự án thực hiện trong năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904742 | 0 | Task
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực I | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau | 03/04/2026 17:36 | 9904743 | 0 | Task
Thủ tục khởi công xây dựng HTKT | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904744 | 0 | Task
Thi công xây dựng | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904745 | 0 | Task
# Hạng mục 1: Nhà điều hành Giai đoạn 1 | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | KKD/TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904746 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 2: Trồng cây xanh dọc tuyến đường 652 BD và hàng rào tole bổ sung cho GĐ 1 và GĐ 2 còn thiếu | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  |  |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Đã tạm ứng năm 2025 (109.799.003đ) | 03/04/2026 17:36 | 9904747 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 3: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Đã tạm ứng 50% năm 2025 (979.914.304 đ) | 03/04/2026 17:36 | 9904748 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 81% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Hoàn thành năm 2026 | 03/04/2026 17:36 | 9904749 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 5: Nhà điều hành dự án (giai đoạn 2) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%) | 03/04/2026 17:36 | 9904750 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 6: Đấu nối Hệ thống điện – nước tạm phục vụ thi công | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904751 | 9904745 | Subtask
# Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904752 | 9904745 | Subtask
Giám sát Thi công xây dựng | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 50% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904753 | 0 | Task
# Hạng mục 1: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | NNT/KKD |  | 03/04/2026 17:36 | 9904754 | 9904753 | Subtask
# Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | NNT/TCKT | Hoàn thành năm 2026 | 03/04/2026 17:36 | 9904755 | 9904753 | Subtask
# Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | KDA | NNT/TCKT | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%) | 03/04/2026 17:36 | 9904756 | 9904753 | Subtask
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực I | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% (3.5ha) |  |  | KDA | NNT/TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904757 | 0 | Task
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực II | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. KD | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau | 03/04/2026 17:36 | 9904758 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | GPMB | GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904759 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực II) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904760 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904761 | 0 | Task
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực II | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904762 | 0 | Task
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực II | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% (4.56ha) |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904763 | 0 | Task
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực III | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904764 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | GPMB | GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904765 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904766 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực III) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904767 | 0 | Task
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực III | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904768 | 0 | Task
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực III | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904769 | 0 | Task