## Tasks (01042026-10042026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 1.58 | GPMB | GPMB | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:47 | 9916089 | 0 | Task
Thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:47 | 9916090 | 0 | Task
Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:47 | 9916091 | 0 | Task
Thủ tục cấp GCNĐKĐT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:47 | 9916092 | 0 | Task
Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:47 | 9916093 | 0 | Task
Lập hồ sơ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/04/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | Khối dự án | ĐT-PL |  | 06/04/2026 10:47 | 9916094 | 0 | Task
Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:47 | 9916095 | 0 | Task
Lập hồ sơ khảo sát, đo đạc địa hình 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | Khối Kinh doanh | KDA/TC-KT |  | 06/04/2026 10:47 | 9916096 | 0 | Task
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 10:47 | 9916097 | 0 | Task
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916099 | 0 | Task
Lập hồ sơ thực hiện thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916100 | 0 | Task
Lập hồ sơ thực hiện thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916101 | 0 | Task
Lập hồ sơ thực hiện thủ tục ĐTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916102 | 0 | Task
Lập hồ sơ thiết kế PCCC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916103 | 0 | Task
Lập hồ sơ thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện năm 2027 (Năm 2026 thực hiện lập hồ sơ, năm 2027 trình thẩm định, phê duyệt) | 06/04/2026 10:47 | 9916104 | 0 | Task
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916105 | 0 | Task
Lập trích đo giao đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB |  | 06/04/2026 10:47 | 9916106 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB TCKT | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916107 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916108 | 0 | Task
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916109 | 0 | Task
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916110 | 0 | Task
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa từ 2 ha trở lên | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916111 | 0 | Task
Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | TCKT | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916112 | 0 | Task
Phê duyệt giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Các Khối | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916113 | 0 | Task
Tổ chức bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K.Kinh doanh | Các Khối | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916114 | 0 | Task
Báo cáo hoàn thành dự án, đăng ký hoạt động và quản lý vận hành khu nhà ở xã hội | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Các Khối | Thực hiện năm 2027 | 06/04/2026 10:47 | 9916115 | 0 | Task
Thi công xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | Kinh doanh | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:47 | 9916116 | 0 | Task
# Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (30 cọc) | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:47 | 9916117 | 9916116 | Subtask